## Plan Anual de Trabajo
| PROCESO: GESTIÓN TALENTO HUMANO | [25 empty] | CODIGO: FT-5100-01-03.14
| FORMATO: PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [25 empty] | FECHA: 16/03/2021
PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2022
OBJETIVO |  |  |  | ALCANCE
Diseñar, ejecutar y garantizar el cumplimiento de las actividades establecidas en los estándares mínimos de la resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, con el fin de desarrollar el SGSST de la Beneficencia de Cundinamarca para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos para la vigencia |  |  |  | Las actividades establecidas en el Plan de Trabajo, incluyen a todos los procesos y trabajadores independientemente de su forma de contratación.
INDICADORES
RESULTADO
Garantizar el cumplimiento del 90% de las actividades programadas en el Plan de Trabajo anual para el año 2022
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2022
OBJETIVO DEL CONTROL DEL RIESGO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01 |  | 2022-07-01 |  | 2022-08-01 |  | 2022-09-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 |  | EVIDENCIA |  | OBSERVACIONES
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
CUMPLIMIENTO LEGAL
Designar responsable del SGSST de la entidad | Garantizar que se delegue un trabajador responsable del SGSST para la vigencia, cumpliendo con los requisitos establecidos | Gerente General y Secretario General |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | Contrato Firmado y acta de inicio
Actualización Matriz de requisitos legales | Actualizar los requisitos legales aplicables a la entidad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Contratista responsable del SGSST | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Matriz de requisitos legales y soporte de cumplimiento de la norma
Elaborar o actualizar los documentos derivados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | Realizar la revisión de todos los documentos del SG-SST y de ser necesario actualizarlos | Contratista responsable del SGSST |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Matriz de control de documento
Asignación de recursos para ejecución de las actividades del SGSST | Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones relacionado con las actividades del SGSST que requieren ser contratadas. | Contratista responsable del SGSST | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Estructuración plan anual de adquisiciones
Diseñar Plan de Trabajo Anual | Diseñar el plan de trabajo anual y su cronograma para alcanzar cada uno de los objetivos del SG SST para la vigencia 2022 | Contratista responsable del SG-SST |  |  | 1 | [21 empty] | Plan Anual de Trabajo
Realizar el seguimiento al funcionamiento y desarrollar actividades enfocadas a promover el liderazgo de los integrantes del COPASST Y CCL | Adelantar actividades para promover el liderazgo de los miembros del Comité de Convivencia Laboral y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplimiento legal | Profesionales de apoyo del SST, Talento humano, Alta dirección, COPASST |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Actas de reuniones y asistencia a capacitaciones
Proceso de inducción, reinducción y capacitación del SGSST | Adelantar la ejecución del programa de capacitación, inducción y re inducción | Contratista responsable SST-COPASST |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | formato de asistencia a capacitaciones
Seguimiento a la Afiliación de los trabajadores al Sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos. | Verificar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación estén afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. | Contratista responsable del SG-SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Planillas de pago
Gestión Integral de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Divulgación del plan de atención de emergencias de la sede de la Gobernación y los procedimientos operativos normalizados derivados del mismo y realizar convocatoria de nuevos brigadistas | Divulgar los procedimientos Operativos Normalizados PONS de atención de Emergencias a todos los funcionarios de la Beneficiencia Preparar, ejecutar y evaluar el simulacro de evacuación de emergencias en la entidad. | Contratista responsable del SG-SST |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | Asistencia a capacitaciones
Actualización de la matriz de gestión y seguimiento de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles | Realizar la actualización de los peligros y riesgos presentes en el ambiente de trabajo, actualizar su evaluación y controles establecidos. | Contratista responsable del SG-SST | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | Matriz de peligros
Elaboración y ejecución del cronograma de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo con participación del COPASST | Diseñar y ejecutar el cronograma de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo 2022 | Contratista responsable del SG-SST |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | Soporte de ejecución de inspecciones mediante formato de inspecciones
Seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas de mejora derivadas de las inspecciones de seguridad, reporte de condiciones, mediciones, actos y condiciones inseguros y auditorías en salud en el trabajo | Realizar el seguimiento y cierre de planes de acción de los hallazgos encontrados en la ejecución de las inspecciones planeadas realizadas y articularlas con el procedimiento de gestión de cambio del SGSST | Contratista responsable del SG-SST |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Matriz de acciones correctivas y de mejora y soportes de cierres
Actualización del plan estratégico de seguridad vial | Realizar el seguimiento de las actividades | Contratista responsable del SG-SST | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan estratégico de seguridad vial
Condiciones de Salud en el Trabajo
Actualizar perfil socio demográfico de la entidad | Identificar características sociales y demográficas de los funcionarios | Contratista responsable del SG-SST | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Matriz de perfil socio demográfico actualizada
Seguimiento a la condición de salud | Adelantar las gestiones requeridas para llevar a cabo las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas, egreso a los servidores públicos. | Contratista responsable del SG-SST |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | Informe de Ejecución de los exámenes médicos periódicos y custodia de historias clínicas
Ejecución de actividades de promoción de la salud y prevención. riesgo biomecánico, cardiovascular y psicosocial en la entidad | Realizar actividades de promoción y prevención (semana de la salud) | Contratista responsable del SG-SST | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Matriz PVE
Verificación cumplimiento de las medidas de bioseguridad durante el tiempo que permanezca declarada la emergencia sanitaria por covid-19 en el país | Realizar seguimiento y entrega de elementos de bioseguridad | Contratista responsable del SG-SST |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Soporte de entrega de elementos de bioseguridad e inspecciones
Seguimiento al programa de vigilancia epidemiológico PVE | Realizar seguimiento a la ejecución de actividades de PVE | Contratista responsable del SG-SST | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Matriz PVE
Registro, Reporte e investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades Laborales.
Realizar seguimiento a la accidentalidad | Verificar accidentalidad | Contratista responsable del SG-SST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Soporte acta de investigación de accidente
Realizar seguimiento a Programa de mantenimientos preventivos y correctivos | Garantizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y herramientas, de acuerdo a las inspecciones o reportes de las condiciones inseguras. | Contratista responsable del SG-SST |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Evidencias fotográficas
Estándar 6.1 - Verificación - Estándar para la Gestion de los Resultados
Seguimiento a indicadores de acuerdo a la estructura, proceso y resultados del SG SST. | Realizar seguimiento y medición al desempeño de los indicadores que hacen parte del SG SST. | Contratista responsable del SG-SST |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Medición de indicadores
Auditoría Interna | Realizar la Planificación y ejecución de la auditoria anual en SST de acuerdo al alcance definido por la entidad. | Contratista responsable del SG-SST | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Plan de auditoría
VERIFICAR - RESULTADOS INDICADORES
AÑO 2022 |  |  | enero |  | febrero |  | marzo |  | abril |  | mayo |  | junio |  | julio |  | agosto |  | septiembre |  | octubre |  | noviembre |  | diciembre |  | % DE CUMPLIMIENTO
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Monitoreo del cumplimiento de las Actividades Programadas en el SG SST. |  |  | 1 | 0 | 11 | 1 | 9 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 114 | 1
% Evaluacion del Cumplimiento del Plan de Trabajo |  |  | 0% |  | 9.091% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.8772%
Meta cumplimiento |  |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90%
Trimestre evaluado | [8 empty] | TRIMESTRE 2 | [5 empty] | TRIMESTRE 3 | [5 empty] | TRIMESTRE 4
% Evaluacion del Cumplimiento del Plan de Trabajo Trimestral | [8 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
ANALISIS | [8 empty] | ANALISIS
RECURSOS NECESARIOS |  |  | OBSERVACIONES
Personal que desarrolle las actividades
Personal Asesor especialista con licencia en SST Definido por el tipo de proveedor.
Personal competente que dicta las capacitaciones por parte de la ARL
Matriz de Identificación de Peligros
Presupuesto asignado por la alta gerencia
DISEÑADO Y PROYECTADO POR : | [14 empty] | APROBADO POR:
DIEGO ARMANDO PÀEZ ROJAS | [14 empty] | SALOMÒN SAID ARIAS
CONTRATISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [14 empty] | GERENTE GENERAL BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
Nº ACTIVIDADES EJECUTADAS x 100
Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS