## ASIST TECNICA-V2
[5 empty] | ASISTENCIA TÉCNICA | [9 empty] | Código: M-AT-FR-001
Versión: 02
[5 empty] | FORMATO ÚNICO DE PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA DEPARTAMENTAL | [9 empty] | Fecha Aprobación: 29/06/2017
SECRETARÍA O ENTIDAD: BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
AÑO 2020
PROGRAMACION ANUAL DE LA ASISTENCIA TECNICA | [16 empty] | AVANCE PRIMER TRIMESTRE DE LA ASISTENCIA TECNICA REALIZADA
TEMA | CATEGORIA DE ASISTENCIA |  |  | OBJETIVO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA | VALOR FÍSICO A PROGRAMAR |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | NUMERO DE LA META DEL PDD ASOCIADA CON EL TEMA PROGRAMADO | ENTIDADES COOPERANTES | DIRIGIDO A | POBLACIÓN OBJETIVO (Número) | DIRECCIÓN RESPONSABLE | NÚMERO DE ASISTENCIAS REALIZADAS | NÚMERO DE FUNCIONARIOS O PERSONAS ASISTIDAS | NÚMERO DE ENTIDADES ASISTIDAS | NOMBRE DE ENTIDADES ASISTIDAS | TIPO DE ASISTENCIA BRINDADA |  |  |  |  | MUNICIPIO DONDE SE REALIZÓ LA ASISTENCIA | Fecha de ejecución | ¿Utilizó vehículo oficial para el desplazamiento? |  | ¿Pernoctó durante la asistencia técnica brindada? |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | RESULTADO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA | NÚMERO DE USUARIOS QUE SE LES BRINDÓ ASISTENCIA TECNICA EN OFICINA | RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES
[21 empty] | DIRECTA |  | INDIRECTA
| C | AS | AC |  | 1er Trim | 2o. Trim | 3er Trim | 4o. Trim | TOTAL | [11 empty] | No. de funcionarios que brindaron la asistencia | Tiempo empleado en la asistencia | Nombre de la entidad contratada que realizó la asistencia | No. de personas que brindaron la asistencia | Tiempo empleado en la asistencia |  |  | SI (1) | NO (1) | SI (1) | NO (1)
Asesoría, orientación y acompañamiento a las autoridades municipales, acudientes y familias, para la protección de personas en condición de vulnerabilidad |  | X |  | Asesorar y orientar a las autoridades municipales (alcaldes, secretarios, comisarios), acudientes y familias, acerca de los procedimientos, requisitos, perfiles para acceder a los programas de protección integral que ofrece la Beneficencia a las personas mayores y personas con discapacidad mental, así como a otras solicitudes de asesoría por condiciones sociales de extrema pobreza y vulneración de derechos. | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | (Número asesorías realizadas / Número de asesorías programadas) x 100. | Número de asesorías | 282, 291 y 312 | ALCALDIAS, ICBF, SECRETARIAS DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL, PERSONERIAS, COMISARIAS DE FAMILIA, SECTOR SALUD. | Alcaldes, secretarios de Desarrollo Social, Salud, comisarias de familia, Personeros, acudientes y familias, de las personas que necesitan ser protegidas por la Beneficencia. | 120 | Subgerencia de Protección Social | 60 | 49 | 49 | Alcaldías municipales, personas naturales, comisarias, personeros, secretarios de desarrollo social municipales, secretarias salud | 1 | 5 días de la semana 8 horas al día | No aplica | No aplica | No aplica | Une, Ubaque, Fosca, Vianí, Facatativá, Mosquera, Funza, Fómeque, Choachí Bituima, Cajicá, Chía, La Mesa, Anapoima, Apulo, Cucunuba, Cáqueza, Quetame, Quebradanegra, Utica Sasaima, Cabrera, Pandi, Arbeláez, San Bernardo, Girardot, Pulí, Quipile, Viotá, Tibacuy, Pasca, Albán, Guachetá, Gachetá, La Calera, Sutatausa, Vergara, Gutiérrez, Lenguazaque, Soacha, Fusagasugá, Gachancipá, Sibaté Paratebueno, La Peña, Topaipí, Sopó, Ubaté y Pacho | Primer Trimestre de 2020 | x |  |  | x | Asistencia técnica y orientación de la trabajadora social de la entidad, dirigida a los referentes municipales (Secretaría de Desarrollo Social y comisarias de familia) y familias, de manera escrita, telefónica y presencial. Se realizaron 49 visitas domiciliarias para la identificación y verificación de vulneraciones a los derechos de las personas, para quienes se ha solicitado ingreso a los programas de protección social de la Beneficencia. | 49 municipios con asistencia técnica y asesoría para ingresar usuarios a los programas de protección social de la Beneficencia y verificación de vulnerabilidades de las personas, a través de visitas domiciliarias de trabajo social. A cada municipio se le brindan mínimo 3 asesorías personal, telefónica y por correo electrónico. Los ingresos a los programas de protección social integral se dan en la medida de la disponibilidad de cupos. | Calificación de la satisfacción del servicio, por parte de las personas que diligenciaron la encuesta, como excelente en el 96% y bueno el 4% | 25 | Se tabularon 52 encuestas de Trabajo social, evaluando los siguientes aspectos: 1. Conocimiento del tema: 96% excelente y 4% bueno 2.Respuesta clara y oportuna: 96% excelente y 4% bueno. 3. El tiempo para ser atendido: 90% excelente y 8% bueno y 2% regular 4. Actitud y disposición del funcionario para atenderle: 96% excelente y 4% bueno
Sistema de Información y Atención al Ciudadano SIAC |  | X |  | Orientar al ciudadano acerca de los servicios de protección de la Beneficencia y respuesta a sus inquietudes y preguntas de carácter general acerca de los servicios que brinda la Beneficencia. Orientación a los ciudadanos en general y usuarios de los servicios de protección acerca del uso de las herramientas que la ley brinda para realizar sus PQRS, tiempos de respuestas y medios para presentarlas como son el buzón de sugerencias en sede Beneficencia y centros de protección, página web, correo electrónico, ventanilla y línea telefónica. | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | (Número de personas orientadas / Número de orientaciones programadas) x 100. | Número de personas | 282, 291 y 312 | CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA | Alcaldes, Secretarios de Desarrollo Social, Salud, comisarias de familia, acudientes y familias, de las personas que necesitan ser protegidas por la Beneficencia y publico en general. | 120 | Secretaría General - Sistema de Información y Atención al Ciudadano SIAC | 0 | 398 | 8 | Centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca y Alcaldías municipales. | 1 | 5 días de la semana 8 horas al día | No aplica | No aplica | No aplica | Asistencia en la dependencia de atención al ciudadano | Primer Trimestre de 2020 |  | x |  | x | Se orientó a los usuarios que solicitaron servicios en la dependencia de atención al ciudadano ubicada en la sede administrativa, de manera personal (120 personas), telefónica (45 personas), por correo electrónico y portal web (23 personas), por buzones PQRSD (17 personas) y otros canales (193 personas). | 398 personas orientadas durante el trimestre acerca del sistema de atención al ciudadano en la Beneficencia, PQRS y programas de protección social. Los canales de atención son personal, telefónico, virtual (portal web y correo electrónico) y buzones de PQRSD | Calificación de la satisfacción del servicio, por parte de las personas que diligenciaron la encuesta, como excelente en el 100% | 120 | Se tabularon 4 encuestas de Trabajo social, evaluando los siguientes aspectos: 1. Conocimiento del tema: 100% excelente 2.Respuesta clara y oportuna: 100% excelente. 3. El tiempo para ser atendido: 100% excelente 4. Actitud y disposición del funcionario para atenderle: 100% excelente
Asesoría, orientación y acompañamiento a las autoridades municipales, en la etapa previa a la suscripción de contratos interadministrativos con la entidad, para la protección de personas en condición de vulnerabilidad. |  | X |  | Asesorar y orientar, en el marco de la corresponsabilidad social, a las autoridades municipales (alcaldes, secretarios, comisarios), acerca del procedimiento y requisitos, para la suscripción de contratos interadministrativos de protección integral a personas mayores de 60 años y personas con discapacidad mental con derechos fundamentales vulnerados. | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | (Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas) x 100. | Número de asesorías | 282, 291 y 312 | ALCALDIAS, SECRETARIAS DE GOBIERNO, COMISARIAS DE FAMILIA. | Alcaldes, Secretarios de Desarrollo Social, Salud, comisarías de familia, acudientes y familias, de las personas que necesitan ser protegidas por la Beneficencia. | 120 | Subgerencia de Protección Social | 112 | 56 | 56 | Alcaldías municipales (Alcaldes, Secretarios de Desarrollo Social, Gobierno, gestores sociales, etc.) | 2 | 5 días de la semana 8 horas al día | No aplica | No aplica | No aplica | Cajicá, Albán, Sutatausa, Facatativá, Manta, Ubaté, Chipaque, Guayabetal, Subachoque, Ubaque, Machetá, Guatavita, Pandi, Quipile, Pasca, Simijaca, Silvania, Cabrera, Bituima, Chía, Sutatausa, Nocaima, Zipacón, Pulí, Cabrera, Tena, Yacopí, Gutiérrez, Zipaquirá, Cucunubá, San Cayetano, Cachipay, Paratebueno, Arbelaez, Choachí, San Bernardo, Tibacuy, Quetame, Supatá, San Antonio de Tequendama, Tenjo, Viotá, La Vega, Cabrera, Fómeque, Tibirita, Cota, San Juan de Ríoseco, Silvania, Gachalá, Sasaima, Tena, Sibaté, Madrid, El Peñón, La Calera. | Primer Trimestre de 2020 |  | x |  | x | Asesoría, acompañamiento y orientación a las autoridades municipales (alcaldes, secretarios, comisarios), acerca del procedimiento y requisitos, para la suscripción de contratos interadministrativos de protección integral a personas mayores de 60 años y personas con discapacidad mental con derechos fundamentales vulnerados, para el cumplimiento de su corresponsabilidad social. | 56 municipios asesorados y orientados en la etapa previa a la suscripción y adición a contratos, a través de los cuales se atienden personas procedentes de estos, en los programas de la protección social de la Beneficencia | Calificación de la satisfacción del servicio, por parte de las personas que diligenciaron la encuesta, como excelente en el 100% | 112 | Se tabularon 8 encuestas del procedimiento asistencia a municipios, evaluando los siguientes aspectos: 1. Conocimiento del tema: 100% excelente 2.Respuesta clara y oportuna: 100% excelente. 3. El tiempo para ser atendido: 100% excelente. 4. Actitud y disposición del funcionario para atenderle: 100% excelente
TOTAL |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 172 | 503 | 113 |  | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 257
En la Categoría de Asistencia, señale con una Equis (X) en la celda "C" si el tema de Asistencia es una Capacitación, "AS", si el tem de asistencia es una Asesoría, o "AC" si el tema de asistencia es un Acompañamiento.
Fuente: Datos de asistencia técnica durante el cuarto trimestre de 2020 enviados por profesional de trabajo social, técnico de atención al ciudadano y profesional de protección social.
Proyectó: Doris Análida Lozano Escobar, Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación Revisó y Aprobó: Javier Caycedo, Jefe Oficina Asesora de Planeación (encargado) | [37 empty] | TOTAL
SALOMON SAID ARIAS
Gerente General
Note on A10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Señale los temas más relevantes, objeto de asistencia técnica, que desarrollará la entidad durante el año.
Note on B10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Señale con una Equis (X) la categoría de asistencia técnica que corresponda al tema programado; bien sea Capacitación (C), Asesoría (AS) o Acompañamiento (AC).
Note on E10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Describa brevemente el objetivo de la asistencia a bridar, de acuerdo con el tema programado y la categoría de Asistencia Técnica a Realizar.
Note on F10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Digite el número Asistencias que la entidad programe por cada trimestre del año, de acuerdo con el tema programado y la categoría de Asistencia Técnica a realizar.
Note on K10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Señale el nombre del indicador, según corresponda a la actividad de asistencia programada.
Note on L10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Señale la unidad de medida, según corresponda a la actividad de asistencia programada.
Note on M10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Digite el Número de la Meta de Producto que esté asociada al tema programado.
Note on N10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Escriba el nombre de las entidades internas o externas que cooperarán o apoyarán la asistencia programada.
Note on O10: Guillermo Rodrigo Huertas Patiño: Indique hacia quienes va dirigido el evento a realizar
Note on P10: Guillermo Rodrigo Huertas Patiño: indique el número de grupos poblacionales a quienes va dirigido el evento
Note on Q10: Guillermo Rodrigo Huertas Patiño: registre la Dirección responsable de desarrollar el tema
Note on R10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Señale el número de asistencias realizadas en el trimestre, de acuerdo con el tema y la categoría de asistencia programada.
Note on S10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Digite el número de personas o funcionarios beneficiados con la asistencia técnica, según corresponda a los registros físicos.
Note on T10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Señale el número de entidades beneficiadas con la asistencia técnica brindada en el trimestre, según corresponda a los registros físicos.
Note on U10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Señale el nombre de las entidades beneficiadas con la asistencia técnica brindada en el trimestre, según corresponda a los registros físicos.
Note on W12: Jorge Abel Pedraza Novoa: Indique el numero de horas empleadas en la asistencia realizada
Note on Z12: Jorge Abel Pedraza Novoa: Indique el numero de horas empleadas en la asistencia realizada
Note on AC10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Digite 1, cualquiera que sea su respuesta.
Note on AE10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Digite 1, cualquiera que sea su respuesta.
Note on AG10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Describa brevemente las actividades de asistencia realizadas, según corresponda al tema programado.
Note on AH10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Describa brevemente el resultado obtenido con la asistencia, en términos de beneficios, productos, cambios o mejoras generados.
Note on AI10: Guillermo Rodrigo Huertas Patiño: Escriba el resultado en porcentaje de la tabulación de la totalidad de las encuestas de asistencia técnica realizadas durante el trimestre
Note on AJ10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Digite el número de usuarios o funcionarios a quienes se les brindó asistencia técnica en oficina durante el trimestre.
Note on AK10: Guillermo Rodrigo Huertas Patiño: Esta casilla solamente la diligencia la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Planeación
Note on AL10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Señale brevemente las comentarios u observaciones que considere pertinentes, respecto a las actividades de asistencia técnica brindadas.

## CONSOLIDADO 2020
PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDAD | META VIGENCIA | NÚMERO DE ASISTENCIAS REALIZADAS | NÚMERO DE FUNCIONARIOS O PERSONAS ASISTIDAS | NÚMERO DE ENTIDADES ASISTIDAS | TOTALES
TRABAJO SOCIAL: Asesoría, orientación y acompañamiento a las autoridades municipales, acudientes y familias, para la protección de personas en condición de vulnerabilidad |  |  |  |  | 0
SIAC: Asesoría y orientación acerca de los servicios que brinda la entidad a todas las personas que lo soliciten de manera personal, telefónica y virtual |  |  |  |  | 0
GESTION MUNICIPAL: Asesoría, orientación y acompañamiento a las autoridades municipales, en la etapa previa a la suscripción de contratos interadministrativos con la entidad, para la protección de personas en condición de vulnerabilidad. |  |  |  |  | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fuente: Informes de asistencia técnica de los procesos de la entidad
Nº PERSONAS
|  | PERSONAL | 0
|  | TELEFONICA | 0
|  | VIRTUAL | 0
Note on A1: Jorge Abel Pedraza Novoa: Señale el número de entidades beneficiadas con la asistencia técnica brindada en el trimestre, según corresponda a los registros físicos.
Note on C1: Jorge Abel Pedraza Novoa: Señale el número de asistencias realizadas en el trimestre, de acuerdo con el tema y la categoría de asistencia programada.
Note on D1: Jorge Abel Pedraza Novoa: Digite el número de personas o funcionarios beneficiados con la asistencia técnica, según corresponda a los registros físicos.
Note on E1: Jorge Abel Pedraza Novoa: Señale el número de entidades beneficiadas con la asistencia técnica brindada en el trimestre, según corresponda a los registros físicos.
Note on F1: Jorge Abel Pedraza Novoa: Señale el número de entidades beneficiadas con la asistencia técnica brindada en el trimestre, según corresponda a los registros físicos.

## INSTRUCCIONES (hidden)
INDUCCION
El Formato Unico del Plan de Asistencia Técnica es un instrumento de gestión que aplica el Departamento en el marco del Sistema Integral de Gestión de Calidad -SIGC-, mediante el cual se programan las actividades de Capacitación, Asesoría y Acompañamiento a los 116 Municipios del Cundinamarca y se realiza el Seguimiento y Evaluación a la ejecución de las mismas; mejorando la calidad de los servicios de Asistencia Técncia que prestan las entidades del departamento y contribuyendo al cumplimiento de las las Metas del Plan de Desarrollo Departamental.
A través de este instrumento, se programan todas las actividades que son objeto de Asistencia Técnica, con fundamento en la Misión, Objetivos y Funciones de las Entidades del Departamento señaladas en el Decreto Departamental No. 0265 de 2016 y de conformidad con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental. Así mismo, a través de éste instrumento las entidades reportan trimestralmente a la Secretaría de Planeación, el avance de las actividades del Plan de Asistencia Técnica programadas para el año; entidad que consolida la información, realiza el análisis de la gestión y evalúa los resultados de la gestión en la prestación de los servicios de Asistencia Técnica que brinda el Departamento.
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO UNICO DEL PLAN DE ASISTENCIA TECNICA DEPARTAMENTAL
PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ASISTENCIA TECNICA DEPARTAMENTAL
Diligencie la información que la respectiva entidad va a programar anualmente en el Formato Unico del Plan de Asistencia Técnica Departamental, teniendo en cuenta el nombre de cada una de las columnas señaladas, de la siguiente manera:
TEMA: Señale los temas más relevantes, objeto de asistencia técnica, que desarrollará la entidad durante el año.
CATEGORÍA DE ASISTENCIA: Señale con una Equis (X) en la respectiva columna la Categoria de Asistencia que corresponda al tema programado; bien sea Capacitación (C), Asesoría (AS) o Acompañamiento (AC).
OBJETIVO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA: Describa brevemente el Objetivo que se propone la entidad para el respectivo año, de acuerdo con el tema programado y la categoría de Asistencia Técncia a realizar.
VALOR FÍSICO A PROGRAMAR: Digite el número de asistencias que la entidad programe por cada trimestre del año, de acuerdo con el tema programado y la categoría de Asistencia Técnica a realizar.
NOMBRE DEL INDICADOR:Señale el nombre del indicador, según corresponda a la actividad de asistencia programada.
UNIDAD DE MEDIDA: Señale la unidad de medida, según corresponda a la actividad de asistencia programada.
NÚMERO DE LA META DEL PDD ASOCIADA CON EL TEMA PROGRAMADO: Digite el Número de la Meta de Producto del Plan de Desarrollo Departamental-PDD-que esté asociada al tema programado.
ENTIDADES COOPERANTES: Escriba el nombre de las entidades internas (entidades del nivel departamental) o externas (entidades del nivel nacional, públicas o privadas) que cooperarán o apoyarán la asistencia técnica programada.
DIRIGIDO A :Indique hacia quienes va dirigido el evento a realizar ejemplo: Alcaldes, Jefes de planeación, etc
POBLACIÓN OBJETIVO : Indique el número de grupos poblacionales a quienes va dirigido el evento
DIRECCIÓN RESPONSABLE : Escriba La Dirección responsable de desarrollar el tema.
AVANCE TRIMESTRAL DE LA ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADA
Diligencie la información que la respectiva entidad va a reportar trimestralmente en el Formato Unico del Plan de Asistencia Técnica Departamental, de conformidad con los Temas y Categorias de Asistencia Técnicas programados y teniendo en cuenta el nombre de cada una de las columnas señaladas, de la siguiente manera:
NÚMERO DE ASISTENCIAS REALIZADAS: Señale el número de asistencias realizadas en el trimestre, de acuerdo con el tema y la categoria de asistencia programada.
NÚMERO DE FUNCIONARIOS O PERSONAS BENEFICIADAS: Digite el número de personas o funcionarios beneficiados con la Asistencia Técnica realizada, según corresponda a los registros físicos.
NÚMERO DE ENTIDADES BENEFICIADAS: Señale el número de entidades beneficiadas con la asistencia técnica brindada en el trimestre, según corresponda a los registros fisicos.
NOMBRE DE ENTIDADES BENEFICIADAS: Señale el nombre de las entidades beneficiadas con la asistencia técnica brindada en el trimestre, según corresponda a los registros físicos.
TIPO DE ASISTENCIA TÉCNCIA BRINDADA: Si el tipo de AsistenciaTécnica es DIRECTA, señale el número de funcionarios del Departamento que brindaron la asistencia e indique el tiempo en horas que empleó en la asistencia realizada. Así mismo, si el tipo de Asistencia Técnica es INDIRECTA, señale el nombre de la entidad contratada que realizó la asistencia, el número de personas que realizaron la asistencia y el tiempo en horas que empleó en la asistencia realizada.
¿UTILIZÓ VEHICULO OFICIAL PARA EL DESPLAZAMIENTO?: Digite uno (1), cualquiera que sea su respuesta, bien sea SI o bien sea NO. Diligenciar la información de esta manera, le facilita a usted la tabulación.
¿PERNOCTÓ DURANTE LA ASISTENCIA TÉCNCIA BRINDADA? Digite uno (1), cualquiera que sea su respuesta, bien sea SI o bien sea NO. Diligenciar la información de esta manera, le facilita a usted la tabulación.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Describa brevemente las actividades de asistencia realizadas, según corresponda al tema programado y a la categoría programada
RESULTADO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA: Describa brevemente el resultado obtenido con la asistencia brindada, en términos de beneficios, productos, cambios o mejoras generados.
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA: Escriba el resultado en porcentaje de la tabulación de la totalidad de las encuestas de asistencia técnica realizadas durante el trimestre
NÚMERO DE USUARIOS QUE SE LES BRINDÓ ASISTENCIA TÉCNICA EN OFICINA: Digite el número de usuarios o funcionarios a quienes se les brindó Asistencia Técnica en Oficina durante el trimestre.
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN: Esta casilla solamente la diligencia la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Planeación
OBSERVACIONES: Señale brevemente las comentarios u observaciones que considere pertinentes, respecto a las actividades de Asistencia Técnica brindadas durante el trimestre.
NOTAS:
1- El Formato deberá ser completamente diligenciado con toda la información requerida.
2- El Formato deberá estar firmado por el Secretario, Gerente o Director de la respectiva entidad.
3- El Formato debidamente diligenciado, deberá enviarse al Secretario de Planeación con oficio firmado por el Secretario, Gerente o Director de la respectiva entidad remitente, a través del Sistema Mercurio. Copia del Formato diligenciado, deberá enviarse por correo electrónico a la Directora de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Planeación.
PROYECTÓ: Jorge Abel Pedraza Novoa.-

## grafico
ASISTENCIA TÉCNICA CUARTO TRIMESTRE 2019
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
TEMA | PROGRAMADO TRIMESTRE 3 | NÚMERO DE ASISTENCIAS REALIZADAS | NÚMERO DE FUNCIONARIOS O PERSONAS ASISTIDAS | NÚMERO DE ENTIDADES ASISTIDAS
Asesoría, orientación y acompañamiento a las autoridades municipales, acudientes y familias, para la protección de personas en condición de vulnerabilidad | 30 | 75 | 30 | 25
Sistema de Información y Atención al Ciudadano SIAC | 30 | 30 | 189 | 8
Asesoría, orientación y acompañamiento a las autoridades municipales, para la suscripción de contratos interadministrativos para la protección de personas en condición de vulnerabilidad | 30 | 300 | 300 | 60
TOTALES | 90 | 405 | 519 | 93