## ASIST TECNICA-V2
[5 empty] | ASISTENCIA TÉCNICA | [9 empty] | Código: M-AT-FR-001
Versión: 02
[5 empty] | FORMATO ÚNICO DE PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA DEPARTAMENTAL | [9 empty] | Fecha Aprobación: 29/06/2017
SECRETARÍA O ENTIDAD: BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
AÑO 2018
PROGRAMACION ANUAL DE LA ASISTENCIA TECNICA | [16 empty] | AVANCE CUARTO TRIMESTRE DE LA ASISTENCIA TECNICA REALIZADA
TEMA | CATEGORIA DE ASISTENCIA |  |  | OBJETIVO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA | VALOR FÍSICO A PROGRAMAR |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | NUMERO DE LA META DEL PDD ASOCIADA CON EL TEMA PROGRAMADO | ENTIDADES COOPERANTES | DIRIGIDO A | POBLACIÓN OBJETIVO (Número) | DIRECCIÓN RESPONSABLE | NÚMERO DE ASISTENCIAS REALIZADAS | NÚMERO DE FUNCIONARIOS O PERSONAS ASISTIDAS | NÚMERO DE ENTIDADES ASISTIDAS | NOMBRE DE ENTIDADES ASISTIDAS | TIPO DE ASISTENCIA BRINDADA |  |  |  |  | MUNICIPIO DONDE SE REALIZÓ LA ASISTENCIA | Fecha de ejecución | ¿Utilizó vehículo oficial para el desplazamiento? |  | ¿Pernoctó durante la asistencia técnica brindada? |  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | RESULTADO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA | NÚMERO DE USUARIOS QUE SE LES BRINDÓ ASISTENCIA TECNICA EN OFICINA | RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES
[21 empty] | DIRECTA |  | INDIRECTA
| C | AS | AC |  | 1er Trim | 2o. Trim | 3er Trim | 4o. Trim | TOTAL | [11 empty] | No. de funcionarios que brindaron la asistencia | Tiempo empleado en la asistencia | Nombre de la entidad contratada que realizó la asistencia | No. de personas que brindaron la asistencia | Tiempo empleado en la asistencia |  |  | SI (1) | NO (1) | SI (1) | NO (1)
Asesoría, orientación y acompañamiento a las autoridades municipales, acudientes y familias, para la protección de personas en condición de vulnerabilidad |  | X |  | Asesorar y orientar a las autoridades municipales (alcaldes, secretarios, comisarios), acudientes y familias, acerca de los procedimientos, requisitos, perfiles para acceder a los programas de protección integral que ofrece la Beneficencia a las personas mayores y personas con discapacidad mental, así como a otras demandas de asesoría por condiciones sociales de extrema pobreza y vulneracion de derechos. | 20 | 30 | 30 | 30 | 110 | (Número asesorías realizadas / Número de asesorías programadas (110) x 100. | Número de asesorías | 282, 291 y 312 | ALCALDIAS, ICBF, SECRETARIAS DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL, PERSONERIAS, COMISARIAS DE FAMILIA, SECTOR SALUD. | Alcaldes, secretarios de Desarrollo Social, Salud, comisarias de familia, Personeros, acudientes y familias, de las personas que necesitan ser protegidas por la Beneficencia. Observación: La meta de asesorías para 2018 se reduce con respecto a 2017, porque el programa de atención a niños, niñas y adolescentes no lo opera la Beneficencia desde el 19 de diciembre de 2018, siendo este uno de los programas con mayor demanda de orientación y asesoría por parte de la comunidad y las autoridades municipales. Adicionalmente la Ley de Garantías, no permite realizar convenios interadministrativos para la protección social, a no ser que sea por declaración de urgencia manifiesta. | 110 | Subgerencia de Protección Social | 41 | 82 | 41 | Alcaldías municipales, personas naturales, comisarias, personeros, secretarios de desarrollo social municipales, secretarias salud | 1 | 5 días de la semana 8 horas al día | No aplica | No aplica | No aplica | Paratebueno, El Peñón, Villagómez, Villeta La Calera, Vianí, Cabrera Fusagasugá, Gachancipá, Gutiérrez, Fómeque, Ubaque, Choachí, Tocaima, Anapoima La mesa, Viotá, Gachalá, La Peña, Ubaté, Cucunubá Chía, Cajicá, Chocontá, Nemocón, Villapinzón, Cáqueza Pandi, Ricaurte, Fosca, Facatativá, Funza, Albán, Sasaima, Pacho, Arbelaez, Apulo, Topaipí, Bojacá Cogua, Guatavita | Cuarto Trimestre | x |  |  | x | 41 Asistencias técnicas realizadas en municipios, en las cuales se brindó orientación a los referentes municipales (Secretaría de Desarrollo Social y comisarias de familia) y familias. Se realizaron visitas domiciliarias para la identificación y verificación de vulneraciones a los derechos de las personas, para quienes se ha solicitado ingreso a los programas de la Beneficencia. | 41 municipios con asistencia técnica para ingresar usuarios a los programas de protección social de la Beneficencia y verificación de vulnerabilidades de las personas, a través de visitas domiciliarias de trabajo social. Como resultado de esta asistencia técnica se tienen 35 estudios de caso. Se realizaron 27 ingresos de personas mayores y personas con discapacidad mental. La Beneficencia estuvo presente en los municipios donde se realizaron los eventos de oferta institucional (Facatativá y Quetame y Ubaté). | Calificación de la satisfacción en 100% entre excelente y bueno, por los usuarios, considerando el conocimiento, claridad, oportunidad en la respuesta, actitud y disposición del funcionario en atenderle. | 82 | Se tabularon 23 encuestas. 16 de Trabajo social y 7 de Proceso Contractual. Evaluando los siguientes aspectos: 1. Conocimiento del tema: 100% excelente. 2.Respuesta clara y oportuna: 99% excelente y 1% bueno. 3. El tiempo para ser atendido: 99% excelente y 1% bueno. 4. Actitud y disposición del funcionario para atenderle: 100% excelente.
Sistema de Información y Atención al Ciudadano SIAC |  | X |  | Orientar al ciudadano acerca de los servicios de protección de la Beneficencia y respuesta a sus inquietudes y preguntas de carácter general acerca de los servicios de la Gobernación. Orientación a los ciudadanos en general y usuarios de los servicios de protección acerca del uso de las herramientas que la ley brinda para realizar sus PQRS, tiempos de respuestas y medios para colocarlas (buzón de sugerencias, página web, correo electrónico, ventanilla y línea telefónica). | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | (Número de personas orientadas / Número de orientaciones programadas 80) x 100. | Número de personas | 282, 291 y 312 | CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA | Alcaldes, secretarios de Desarrollo Social, Salud, comisarias de familia, acudientes y familias, de las personas que necesitan ser protegidas por la Beneficencia y publico en general. Observación: La meta de orientación a usuarios de los servicios de protección y a la comunidad en general, se reduce para 2018 con respecto a 2017, porque el programa de atención a niños, niñas y adolescentes era el de mayor demanda de información, orientación y PQRS en la entidad y este no lo brinda la entidad desde diciembre de 2017 | 80 | Secretaría General - Sistema de Información y Atención al Ciudadano SIAC | 30 | 30 | 7 | Centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca y Alcaldías municipales. | 1 | 5 días de la semana 8 horas al día | No aplica | No aplica | No aplica | Arbeláez, Fusagasugá, Pacho, Facatativá, Chipaque, Villeta y Sibaté | Cuarto Trimestre | x |  |  | x | Se realizó un nuevo proceso de orientación sobre el SIAC, en los Centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca, ubicados en Arbeláez, Fusagasugá, Pacho, Facatativá, Chipaque, Villeta y Sibaté, adelantando en ellos la medición de satisfacción de los usuarios, aplicando encuesta a 415 usuarios, que corresponde al 20% de la población atendida. El 46% calificó el servicio como excelente y el 46% lo calificó como bueno. Se realiza el seguimiento a las acciones de mejora con las Coordinadoras y Trabajadoras Sociales de los centros. Con las Alcaldías municipales se brindó información sobre los programas de protección y cómo acceder a ellos (requisitos). | Se dio orientación a 30 personas que realizaron solicitudes por correo electrónico y web de la Beneficencia |  | 30 |  | . Se atiende en la ventanilla del SIAC de la sede administrativa y en su mayoría los usuarios solicitan de la Gobernación, trámites y consultas de movilidad, impuestos de valorización, Registro y Anotación. Registrar dichas atenciones se dificulta debido a que estos usuarios no suministran sus datos personales por no ser esta la entidad competente que les va a resolver su solicitud, solo los orienta.
Asesoría, orientación y acompañamiento a las autoridades municipales, para la suscripción de contratos interadministrativos para la protección de personas en condición de vulnerabilidad |  | X |  | Asesorar y orientar, en el marco de la corresponsabilidad social, a las autoridades municipales (alcaldes, secretarios, comisarios), acerca del procedimiento y requisitos, para la suscripción de contratos interadministrativos de protección integral a personas mayores de 60 años y personas con discapacidad mental con derechos fundamentales vulnerados. | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | (Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas 120) x 100. | Número de asesorías | 251, 260, 282, 291 y 312 | ALCALDIAS, SECRETARIAS DE GOBIERNO, COMISARIAS DE FAMILIA. | Alcaldes, secretarios de Desarrollo Social, Salud, comisarias de familia, acudientes y familias, de las personas que necesitan ser protegidas por la Beneficencia. | 120 | Subgerencia de Protección Social | 40 | 40 | 36 | Alcaldías municipales | 1 | 5 días de la semana 8 horas al día | No aplica | No aplica | No aplica | La asistencia se brinda en la Beneficencia directamente a los funcionarios de los municipios y a través de correo electrónico, entre otros a los municipio de San Bernardo, San Antonio del Tequendama, facatativá, Viotá, Gachancipá, Chipaque, Guasca, Pandi, Simijaca, El Rosal, La Calera, Tena, Sasaima, Jerusalén, Nocaima, Cachipay, Subachoque, Une, Villagómez, San Juan de Río Seco, San Cayetano, Cáqueza, Tocaima, Guatavita, Paratebueno, Guayabetal, La Mesa, Une, Cabrera, Chía, Anapoima, Topaipí, Tibacuy, Manta, Tibirita, Tena. | Cuarto Trimestre |  | x |  | x | Comunicación telefónica, personal y por correo electrónico, acerca de los servicios que ofrece la Beneficencia, de manera permanente, con los enlaces municipales responsables de los contratos interadministrativos suscritos con la Beneficencia, cuyo objeto es la protección por parte de la Beneficencia, de usuarios procedentes de los municipios. La asistencia durante el trimestre consistió en brindarles información para la suscripción de nuevos contratos, adiciones a los ya existentes, traslados de usuarios, fechas de vencimiento de contratos, envío de información de facturación de los servicios y demás información relacionada con la ejecución de los contratos. | 36 municipios asesorados | Calificación de la satisfacción en 100% entre excelente y bueno, por los usuarios, considerando el conocimiento, claridad, oportunidad en la respuesta, actitud y disposición del funcionario en atenderle. | 40
TOTAL |  |  |  |  | 70 | 80 | 80 | 80 | 310 | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 111 | 152 | 152 |  | 152 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 152
En la Categoría de Asistencia, señale con una Equis (X) en la celda "C" si el tema de Asistencia es una Capacitación, "AS", si el tem de asistencia es una Asesoría, o "AC" si el tema de asistencia es un Acompañamiento.
Fuente: Medición de indicadores de las actividades de orientación al ciudadano
Elaboró: Doris Análida Lozano Escobar, Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación
Aprobó: Jennifer Crespo, Jefe Oficina Asesora de Planeación
Note on A10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Señale los temas más relevantes, objeto de asistencia técnica, que desarrollará la entidad durante el año.
Note on B10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Señale con una Equis (X) la categoria de asistencia técnica que corresponda al tema programado; bien sea Capacitación (C), Asesoría (AS) o Acompañamiento (AC).
Note on E10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Describa brevemente el objetivo de la asistencia a bridar, de acuerdo con el tema programado y la categoría de Asistencia Técnica a Realizar.
Note on F10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Digite el número Asistencias que la entidad programe por cada trimestre del año, de acuerdo con el tema programado y la categoría de Asistencia Técnica a realizar.
Note on K10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Señale el nombre del indicador, según corresponda a la actividad de asistencia programada.
Note on L10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Señale la unidad de medida, según corresponda a la actividad de asistencia programada.
Note on M10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Digite el Número de la Meta de Producto que esté asociada al tema programado.
Note on N10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Escriba el nombre de las entidades internas o externas que cooperarán o apoyarán la asistencia programada.
Note on O10: Guillermo Rodrigo Huertas Patiño: Indique hacia quienes va dirigido el evento a realizar
Note on P10: Guillermo Rodrigo Huertas Patiño: indique el número de grupos poblacionales a quienes va dirigido el evento
Note on Q10: Guillermo Rodrigo Huertas Patiño: registre la Dirección responsable de desarrollar el tema
Note on R10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Señale el número de asistencias realizadas en el trimestre, de acuerdo con el tema y la categoria de asistencia programada.
Note on S10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Digite el número de personas o funcionarios beneficiados con la asistencia técnica, según corresponda a los registros físicos.
Note on T10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Señale el número de entidades beneficiadas con la asistencia técnica brindada en el trimestre, según corresponda a los registros físicos.
Note on U10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Señale el nombre de las entidades beneficiadas con la asistencia técnica brindada en el trimestre, según corresponda a los registros físicos.
Note on W12: Jorge Abel Pedraza Novoa: Indique el numero de horas empleadas en la asistencia realizada
Note on Z12: Jorge Abel Pedraza Novoa: Indique el numero de horas empleadas en la asistencia realizada
Note on AC10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Digite 1, cualquiera que sea su respuesta.
Note on AE10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Digite 1, cualquiera que sea su respuesta.
Note on AG10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Describa brevemente las actividades de asistencia realizadas, según corresponda al tema programado.
Note on AH10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Describa brevemente el resultado obtenido con la asistencia, en términos de beneficios, productos, cambios o mejoras generados.
Note on AI10: Guillermo Rodrigo Huertas Patiño: Escriba el resultado en porcentaje de la tabulación de la totalidad de las encuestas de asistencia técnica realizadas durante el trimestre
Note on AJ10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Digite el número de usuarios o funcionarios a quienes se les brindó asistencia técnica en oficina durante el trimestre.
Note on AK10: Guillermo Rodrigo Huertas Patiño: Esta casilla solamente la diligencia la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Planeación
Note on AL10: Jorge Abel Pedraza Novoa: Señale brevemente las comentarios u observaciones que considere pertinentes, respecto a las actividades de asistencia técnica brindadas.

## INSTRUCCIONES (hidden)
INDUCCION
El Formato Unico del Plan de Asistencia Técnica es un instrumento de gestión que aplica el Departamento en el marco del Sistema Integral de Gestión de Calidad -SIGC-, mediante el cual se programan las actividades de Capacitación, Asesoría y Acompañamiento a los 116 Municipios del Cundinamarca y se realiza el Seguimiento y Evaluación a la ejecución de las mismas; mejorando la calidad de los servicios de Asistencia Técncia que prestan las entidades del departamento y contribuyendo al cumplimiento de las las Metas del Plan de Desarrollo Departamental.
A través de este instrumento, se programan todas las actividades que son objeto de Asistencia Técnica, con fundamento en la Misión, Objetivos y Funciones de las Entidades del Departamento señaladas en el Decreto Departamental No. 0265 de 2016 y de conformidad con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental. Así mismo, a través de éste instrumento las entidades reportan trimestralmente a la Secretaría de Planeación, el avance de las actividades del Plan de Asistencia Técnica programadas para el año; entidad que consolida la información, realiza el análisis de la gestión y evalúa los resultados de la gestión en la prestación de los servicios de Asistencia Técnica que brinda el Departamento.
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO UNICO DEL PLAN DE ASISTENCIA TECNICA DEPARTAMENTAL
PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ASISTENCIA TECNICA DEPARTAMENTAL
Diligencie la información que la respectiva entidad va a programar anualmente en el Formato Unico del Plan de Asistencia Técnica Departamental, teniendo en cuenta el nombre de cada una de las columnas señaladas, de la siguiente manera:
TEMA: Señale los temas más relevantes, objeto de asistencia técnica, que desarrollará la entidad durante el año.
CATEGORÍA DE ASISTENCIA: Señale con una Equis (X) en la respectiva columna la Categoria de Asistencia que corresponda al tema programado; bien sea Capacitación (C), Asesoría (AS) o Acompañamiento (AC).
OBJETIVO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA: Describa brevemente el Objetivo que se propone la entidad para el respectivo año, de acuerdo con el tema programado y la categoría de Asistencia Técncia a realizar.
VALOR FÍSICO A PROGRAMAR: Digite el número de asistencias que la entidad programe por cada trimestre del año, de acuerdo con el tema programado y la categoría de Asistencia Técnica a realizar.
NOMBRE DEL INDICADOR:Señale el nombre del indicador, según corresponda a la actividad de asistencia programada.
UNIDAD DE MEDIDA: Señale la unidad de medida, según corresponda a la actividad de asistencia programada.
NÚMERO DE LA META DEL PDD ASOCIADA CON EL TEMA PROGRAMADO: Digite el Número de la Meta de Producto del Plan de Desarrollo Departamental-PDD-que esté asociada al tema programado.
ENTIDADES COOPERANTES: Escriba el nombre de las entidades internas (entidades del nivel departamental) o externas (entidades del nivel nacional, públicas o privadas) que cooperarán o apoyarán la asistencia técnica programada.
DIRIGIDO A :Indique hacia quienes va dirigido el evento a realizar ejemplo: Alcaldes, Jefes de planeación, etc
POBLACIÓN OBJETIVO : Indique el número de grupos poblacionales a quienes va dirigido el evento
DIRECCIÓN RESPONSABLE : Escriba La Dirección responsable de desarrollar el tema.
AVANCE TRIMESTRAL DE LA ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADA
Diligencie la información que la respectiva entidad va a reportar trimestralmente en el Formato Unico del Plan de Asistencia Técnica Departamental, de conformidad con los Temas y Categorias de Asistencia Técnicas programados y teniendo en cuenta el nombre de cada una de las columnas señaladas, de la siguiente manera:
NÚMERO DE ASISTENCIAS REALIZADAS: Señale el número de asistencias realizadas en el trimestre, de acuerdo con el tema y la categoria de asistencia programada.
NÚMERO DE FUNCIONARIOS O PERSONAS BENEFICIADAS: Digite el número de personas o funcionarios beneficiados con la Asistencia Técnica realizada, según corresponda a los registros físicos.
NÚMERO DE ENTIDADES BENEFICIADAS: Señale el número de entidades beneficiadas con la asistencia técnica brindada en el trimestre, según corresponda a los registros fisicos.
NOMBRE DE ENTIDADES BENEFICIADAS: Señale el nombre de las entidades beneficiadas con la asistencia técnica brindada en el trimestre, según corresponda a los registros físicos.
TIPO DE ASISTENCIA TÉCNCIA BRINDADA: Si el tipo de AsistenciaTécnica es DIRECTA, señale el número de funcionarios del Departamento que brindaron la asistencia e indique el tiempo en horas que empleó en la asistencia realizada. Así mismo, si el tipo de Asistencia Técnica es INDIRECTA, señale el nombre de la entidad contratada que realizó la asistencia, el número de personas que realizaron la asistencia y el tiempo en horas que empleó en la asistencia realizada.
¿UTILIZÓ VEHICULO OFICIAL PARA EL DESPLAZAMIENTO?: Digite uno (1), cualquiera que sea su respuesta, bien sea SI o bien sea NO. Diligenciar la información de esta manera, le facilita a usted la tabulación.
¿PERNOCTÓ DURANTE LA ASISTENCIA TÉCNCIA BRINDADA? Digite uno (1), cualquiera que sea su respuesta, bien sea SI o bien sea NO. Diligenciar la información de esta manera, le facilita a usted la tabulación.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: Describa brevemente las actividades de asistencia realizadas, según corresponda al tema programado y a la categoría programada
RESULTADO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA: Describa brevemente el resultado obtenido con la asistencia brindada, en términos de beneficios, productos, cambios o mejoras generados.
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA: Escriba el resultado en porcentaje de la tabulación de la totalidad de las encuestas de asistencia técnica realizadas durante el trimestre
NÚMERO DE USUARIOS QUE SE LES BRINDÓ ASISTENCIA TÉCNICA EN OFICINA: Digite el número de usuarios o funcionarios a quienes se les brindó Asistencia Técnica en Oficina durante el trimestre.
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN: Esta casilla solamente la diligencia la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Planeación
OBSERVACIONES: Señale brevemente las comentarios u observaciones que considere pertinentes, respecto a las actividades de Asistencia Técnica brindadas durante el trimestre.
NOTAS:
1- El Formato deberá ser completamente diligenciado con toda la información requerida.
2- El Formato deberá estar firmado por el Secretario, Gerente o Director de la respectiva entidad.
3- El Formato debidamente diligenciado, deberá enviarse al Secretario de Planeación con oficio firmado por el Secretario, Gerente o Director de la respectiva entidad remitente, a través del Sistema Mercurio. Copia del Formato diligenciado, deberá enviarse por correo electrónico a la Directora de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Planeación.
PROYECTÓ: Jorge Abel Pedraza Novoa.-

## GRAFICOS AÑO
ASISTENCIA TÉCNICA 2018
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
TEMA | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | PROGRAMADO AÑO | PROGRAMADO TRIMESTRE 1 | REALIZADO TRIMESTRE 1 | PROGRAMADO TRIMESTRE 2 | REALIZADO TRIMESTRE 2 | PROGRAMADO TRIMESTRE 3 | REALIZADO TRIMESTRE 3 | PROGRAMADO TRIMESTRE 4 | REALIZADO TRIMESTRE 4 | ACUMULADO AÑO | % TRIMESTRE 1 | % TRIMESTRE 2 | % TRIMESTRE 3 | % TRIMESTRE 4 | % ACUMULADO AÑO | variación 3 y 2 trimestre | variación 4 y 3 trimestre
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA TEMA: Asesoría, orientación y acompañamiento a las autoridades municipales, acudientes y familias, para la protección de personas en condición de vulnerabilidad | 110 | 20 | 48 | 30 | 67 | 30 | 50 | 30 | 82 | 247 | 240% | 223.3% | 166.7% | 273.3% | 224.5455 | -25.3731 | 64
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA TEMA: Sistema de Información y Atención al Ciudadano SIAC | 80 | 20 | 50 | 20 | 66 | 20 | 32 | 20 | 30 | 178 | 250% | 330% | 160% | 150% | 222.5 | -51.5152 | -6.25
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA TEMA: Asesoría, orientación y acompañamiento a las autoridades municipales, para la suscripción de contratos interadministrativos para la protección de personas en condición de vulnerabilidad | 120 | 30 | 30 | 30 | 54 | 30 | 76 | 30 | 40 | 200 | 100% | 180% | 253.3% | 133.3% | 166.6667 | 40.7407 | -47.3684
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA TEMA: TOTALES | 310 | 70 | 128 | 80 | 187 | 80 | 158 | 80 | 152 | 625

## GRAF 4 TRIMESTRE
ASISTENCIA TÉCNICA CUARTO TRIMESTRE 2018
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
TEMA | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | PROGRAMADO AÑO | PROGRAMADO TRIMESTRE 4 | REALIZADO TRIMESTRE 4 | % TRIMESTRE 4
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA TEMA: Asesoría, orientación y acompañamiento a las autoridades municipales, acudientes y familias, para la protección de personas en condición de vulnerabilidad | 110 | 30 | 41 | 136.7%
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA TEMA: Sistema de Información y Atención al Ciudadano SIAC | 80 | 20 | 30 | 150%
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA TEMA: Asesoría, orientación y acompañamiento a las autoridades municipales, para la suscripción de contratos interadministrativos para la protección de personas en condición de vulnerabilidad | 120 | 30 | 40 | 133.3%
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA TEMA: TOTALES | 310 | 80 | 111 | 138.8%